## Sheet1
铜鼓县2023年重点项目保障性住房建设情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设规模 | 计划开工时间 | 全部投资额 | 2023年计划完成投资 | 项目（法人） 单位 | 工作情况 | 下一步打算 | 自年初至本期末实际完成投资
1 | 铜鼓县高桥乡保障性租赁住房建设项目 | 占地面积700平方米，建筑面积1200平方米，30套 | 2023-06-01 | 550 | 350 | 铜鼓县高桥乡人民政府 | 已完成图纸设计 | 完成项目图审、规审
2 | 铜鼓县温泉镇保障性租赁住房建设项目 | 占地面积3500平方米，建筑面积6000平方米，200套 | 2022-12-31 | 2300 | 1300 | 龙斌 | 聘请第三方出设计方案 | 尽快实施
3 | 铜鼓县大塅镇保障性租赁住房建设项目 | 占地面积1959平方米，建筑面积3200平方米，80套 | 2023-01-01 | 970 | 550 | 刘仁武 | 地勘已完成 | 完成项目招投标
4 | 铜鼓县带溪乡保障性租赁住房建设项目 | 占地面积450平方米，建筑面积1500平方米，45套 | 2023-07-01 | 500 | 500 | 铜鼓县带溪乡人民政府 | 已完成图纸设计 | 完成项目图审、规审
5 | 铜鼓县棋坪镇保障性租赁住房建设项目 | 占地面积1971平方米，建筑面积8856平方米。134套 | 2022-10-01 | 2000 | 2000 | 兰星 | 目前已完成集镇1栋64套主体框架建设和砖砌建设，正在进行内外墙装饰工程；集镇2栋已完成初步设计、评审及招投标手续，目前在合同签订阶段；幽居村1栋目前正在申报用地及进行初步设计。 | 加快建设进度 | 231.5
6 | 铜鼓县港口乡保障性租赁住房建设项目 | 占地面积680平方米，建筑面积2000平方米。60套 | 2023-06-01 | 400 | 240 | 港口乡人民政府 | 已完成图纸设计初稿 | 完成项目图审、规审
7 | 铜鼓县三都镇保障性租赁住房建设项目 | 占地面积700平方米，建筑面积2800平方米，100套 | 2023-06-01 | 1380 | 953 | 三都镇政府 | 已完成平面图纸设计，正在进行地勘设计 | 立面图纸设计、报建用地手续