附件2：

**2020年《政府工作报告》民生实事**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目内容** | **投资额****（万元）** | **开工时间** | **竣工时间** | **责任单位（排第一的为牵头单位）** | **牵头县领导** |
| 1 | 城市棚户区改造 | 完成2019年棚户区改造1630户（不含温泉115户）协议签订、房屋腾空及拆除工作。启动老街、原火柴厂、204车队宿舍、老汽车站、骆家坑等5个安置点建设（安置点竣工时间2023年8月）。 | 82000 | 2019.08 | 2021.01 | 县征补办县住建局社管委永宁镇 | 骆开提余伟彬 |
| 启动2020年1500户棚户区改造。 | 72000 | 2020.08 | 2021.12 |
| 2 | “厕所革命” | 新建城乡各类公厕28座，改建5座，实施农户改厕2080户。 | 1500 | 2020.01 | 2020.12 | 县住建局县城管局县农业农村局县文广新旅局县卫健委各乡镇（场） | 骆开提余伟彬 |
| 3 | 新自来水厂建设 | 完成槽口取水点至新自来水厂5公里源水管道建设，完成新自来水厂连接老自来水厂配水主管建设。 | 1500 | 2020.08 | 2020.12 | 县住建局润泉供水公司 | 骆开提余伟彬 |
| 4 | 停车场建设 | 新建地面小汽车停车场2个。在县城周边启动货车停车场建设。结合大操场改造，启动地下停车场及人防工程建设，预计新增停车位500个。 | 8000 | 2020.06 | 2021.06 | 县城管局县住建局 | 骆开提余伟彬 |
| 5 | 贫困人口脱贫与脱贫成果巩固提升 | 完成剩余294户677名建档立卡贫困人口脱贫。 |   | 2020.03 | 2020.12 | 县扶贫开发领导小组成员单位 | 李  铭苏启兴陈伟峰 |
| 完成易地搬迁扫尾工作。 | 3000 | 2020.03 | 2020.06 |
| 6 | 绿色殡葬改革 | 完成县级新公墓山建设并试运营。 | 4800 | 2020.02 | 2020.09 | 县民政局 | 曾  健苏启兴 |
| 7 | 乡镇敬老院建设项目 | 推广乡镇敬老院“三园两栏一水”改造提升经验，完成三都镇敬老院后续工程建设并投用。 | 200 | 2020.02 | 2020.12 | 县民政局相关乡镇 | 曾  健苏启兴 |
| 8 | 温泉镇九年一贯制学校新建工程 | 建设内容包括综合楼、中小学教学楼、宿舍楼等附属建筑的建筑工程、装饰工程、安装工程及市政工程等，建筑总面积9000平方米。 | 2400 | 2018.10 | 2020.08 | 县城投公司县教体局温泉镇 | 李  铭晏卫华时水莲 |
| 9 | 铜鼓县第四小学 | 新建校舍面积24220平方米、250米田径场跑道及附属设施。 | 6500 | 2020.08 | 2021.08 | 县教体局 | 晏卫华时水莲 |
| 10 | 铜鼓县城中幼儿园 | 新建园舍面积3633平方米及相关附属设施。 | 1000 | 2020.05 | 2021.04 | 县教体局 | 晏卫华时水莲 |
| 11 | 铜鼓县第三小学 | 新建一栋建筑总面积为7134平方米的综合教学楼，包括200米人造草坪足球场、塑胶跑道及其附工程门卫室、连廊、室外景观等。 | 1490 | 2018.12 | 2020.08 | 县城投公司县教体局 | 李  铭晏卫华时水莲 |
| 12 | 铜鼓县城西幼儿园 | 新建园舍面积3434平方米及附属设施。 | 1000 | 2020.04 | 2020.12 | 县教体局县住建局 | 晏卫华余伟彬时水莲 |
| 13 | 秋收起义纪念馆改造提升项目 | 将原农业局大楼改建成为秋收起义纪念馆游客中心；规划建设2A级以上旅游公厕一座和4A级旅游景区停车场一个；将西湖公园、西湖广场打造成为秋收起义公园和广场。 | 2100 | 2020.09 | 2021.12 | 县文广新旅局县住建局县征补办县城管局 | 胡  玲余伟彬时水莲 |
| 14 | 武曲宫改造项目 | 保护修缮湘赣边界秋收起义部队新兵训练处旧址——武曲宫。 | 673 | 2020.06 | 2021.08 | 县文广新旅局县住建局县征补办 | 胡  玲余伟彬时水莲 |
| 15 | 奎光书院改扩建项目 | 按国家AAA级旅游景区标准进行规划建设，争创江西省红色旅游基地及江西省爱国主义教育基地。 | 1261 | 2020.10 | 2021.12 | 县文广新旅局县住建局县征补办 | 胡  玲余伟彬时水莲 |
| 16 | 铜鼓县凤凰山自行车绿道建设 | A段：凤凰山自行车道（长：约6.8公里，宽2.8米）。B段：沿定江河路段自行车道（长：约2.4公里，宽2.8米）。 | 670 | 2020.06 | 2021.6 | 县教体局县交通局县林业局 | 晏卫华时水莲 |
| 17 | 农村公路项目 | 完成农村道路改造项目11个、70.8公里，新建桥梁21座。 | 8167.2 | 2020.03 | 2020.12 | 县交通局 | 卢柏意 |
| 18 | 江头至县城一级公路改建 | 全长4km，双向四车道。 | 13696 | 2019.07 | 2020.12 | 县公路分局 | 卢柏意 |
| 19 | 铜鼓至棋坪二级公路改建 | 全长31km，双向两车道。 | 41379 | 2018.07 | 2020.12 | 县公路分局 | 卢柏意 |
| 20 | 带溪至八叠岭二级公路改建 | 全长12km，双向两车道。 | 19497 | 2018.07 | 2020.12 | 县公路分局 | 卢柏意 |
| 21 | 大塅至金鸡桥路网工程 | 全长15.7km，双向两车道。 | 21644 | 2018.07 | 2020.12 | 县公路分局 | 卢柏意 |
| 22 | 站前大道 | 全长5.06km，双向四车道。 | 11000 | 2019.07 | 2021.02 | 永宁镇 | 卢柏意 |
| 23 | 防洪工程、河道整治工程 | 1.实施永宁镇丰田村河道综合治理，全长3.37km。 | 2180.2 | 2018.07 | 2020.09 | 铜鼓河湖水系生态治理有限公司县水利局相关乡镇 | 李  铭曾  健傅  鹏 |
| 2.实施三都镇河道综合治理，全长4km。 | 2249.7 | 2018.11 | 2020.11 |
| 3.实施大塅镇河道整治工程，全长4.2km。 | 2045.6 | 2018.07 | 2020.09 |
| 4.实施三都镇（三都老桥至东山段）河道综合治理，长度约3km。 | 1747.6 | 2020.08 | 2021.03 |
| 5.实施县城（寨上桥至两江口段）河道综合治理，长度约1.5km。 | 1693.6 | 2020.08 | 2021.04 |
| 24 | 铜鼓县备用水源工程 | 在大沩山葛藤坳新建小（二）型水库1座，总库容97.3万m，输水管线长13.868公里，管径DN600(双管)。 | 7400 | 2020.06 | 2021.07 | 县水利局县生态环境局县自然资源局县住建局相关乡镇 | 曾  健傅  鹏 |
| 25 | 温泉220kV输变电工程、2020年10kV及以下配电网建设和改造工程 | 完成永宁镇小水村220kV变电站建设。 | 22934 | 2018.10 | 2020.06 | 县供电公司相关乡镇 | 傅  鹏 |
| 新建10kV线路16.5km，改造10kV线路37.8km，新建和改造配变台区92台，新建和改造低压线路271.3km。 | 4005 | 2020.03 | 2020.12 |
| 26 | 高标准农田建设 | 采取EPC模式在港口、棋坪、高桥、温泉、排埠、永宁等6个乡镇建设2019年度高标准农田10000亩。 | 3000 | 2019.10 | 2020.04 | 县农业农村局 | 曾  健傅  鹏 |
| 在全县建设2020年度高标准农田20000亩，进一步改善农业生产条件、提高农业生产效率。 | 6000 | 2020.10 | 2021.04 |