## Sheet1
2023年12月建筑工地检查台账
序号 | 检查时间 | 下达 整改要求 | 工地名称 | 施工单位 | 监理单位 | 建设单位 | 检查发现的主要问题 | 隐患条数 |  | 红色为12月填报重大隐患
1 | 2023.12.6 | 限期整改 | 八亩村农副产品加工车间项目 | 寰宇城建集团有限公司 | 江西中科建设监理有限公司 | 铜鼓县八亩村村民委员会 | 1.施工现场未全部封闭，原先围挡已拆除；2.施工现场采用落地式卸料平台未见专项方案；3.电梯井临边洞口防护缺失；4.外墙局部连墙件预埋洞口未及时封堵；5.重点部位的灭火器材、标识标牌缺失，材料堆放处、公共区域“禁止吸烟”警示标识缺失。 | 5
2 | 2023.12.7 | 限期整改 | 铜鼓县城东商品混凝土有限责任公司搅拌站建设项目 | 南城凯顺建设有限公司 | 江西新宜工程项目管理有限公司 | 铜鼓县城东商品混凝土有限责任公司 | 1.二级配电箱巡查记录表未及时更新；2.木工加工未在指定加工棚作业，附近未配备灭火器，机械防护罩缺失；3.喷淋装置、冲洗平台现场已拆除，现场裸土超过24小时未进行覆盖；4.现场检查发现局部柱钢筋搭接率达100%，伸入承台缺失定位箍。 | 4
3 | 2023.12.11 | 限期整改 | 铜鼓国际商贸城项目 | 江西飞鹏建设有限公司 | 江西省赣宜工程监理咨询有限公司 | 铜鼓县天华企业管理有限公司 | 1.8#楼屋面工程属于高支模部分，因建设单位将楼梯设计已更改，至楼梯部分存在高支模，未编制专项方案，且未见设计变更，未见监理单位发现问题并提出整改意见；2.8#楼支撑体系立杆间距过大，纵横向扫地杆缺失；3.施工现场有群塔作业，未见群塔作业专项方案；4.楼面防护安全网未跟上施工进度，外架脚手板未满铺；5.监理单位下发整改通知单，施工单位未回复；6.施工现场打卡记录缺失，关键岗位人员未进行打卡，有未在岗履职现象。 | 6
4 | 2023.12.12 | 停工整改 | 天第时代新城项目 | 江西省禄祺建设有限公司 | 江西中科建设监理有限公司 | 江西鸿运巢房地产开发有限公司 | 1.施工现场未设置标准养护室（箱），个别楼梯施工缝夹渣露筋；2.后浇带支撑无扫地杆，脚手架首层未封闭，架体上堆放大量钢管建材，安全通道搭设不规范，楼层、洞口安全防护不到位；3.现场施工用电混乱，部分电箱无巡检记录，电箱门未接电，电线搭在脚手架未做保护，模板切割机使用倒序开关；4.地下室模板支撑方案未进行专家论证，脚手架施工方案未报监理审批，相关施工方案无针对性，深基坑施工未进行第三方监测；5.项目经理履职不到位，无带班记录，监理未对相关方案审批；6.7号楼塔机大臂回转范围内有高压线未做防碰撞方案，加节引进平台斜拉杆固定螺栓未拧紧，力矩限制器有触电未安装，平衡臂护栏夹板开口销少安装，司机室电铃不响，灭火器过期，未挂设防坠器。 | 6 | 市局检查
5 | 2023.12.12 | 限期整改 | 铜鼓县人民医院新建项目 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 铜鼓县人民医院 | 1.个别混凝土构件存在孔洞、蜂窝、麻面现象，砼标准养护室温度不符合规范要求，构造柱箍筋未按双向135°弯钩设置；2.楼面个别洞口未使用定型板封闭，个别电梯井防护门未固定；3.脚手架架体堆放木方垃圾未及时清理；4.安全技术“三级交底”不规范；5.2号塔机整机重复接地不规范，起升高度限位器失效，平衡臂护栏变形、脱焊，未安装红色障碍灯，大臂回转范围内有高压线；6.个别电箱无巡检记录。 | 6 | 市局检查
6
7
8
9