## Sheet1
2024年2月建筑工地检查台账
序号 | 检查时间 | 下达 整改要求 | 工地名称 | 施工单位 | 监理单位 | 建设单位 | 检查发现的主要问题 | 隐患条数
1 | 2024.2.29 | 限期整改 | 铜鼓县城东商品混凝土有限责任公司搅拌站建设项目 | 南城凯顺建设有限公司 | 江西新宜工程项目管理有限公司 | 铜鼓县城东商品混凝土有限责任公司 | 1.路堑边坡无防护，未编制专项施工方案。2.厨房液化气未安装报警装置，工地搭设简易厨房。 | 2
2 | 2024.2.28 | 限期整改 | 铜鼓国际商贸城项目 | 江西飞鹏建设有限公司 | 江西省赣宜工程监理咨询有限公司 | 铜鼓县天华企业管理有限公司 | 1.首层未封闭，部分楼栋无安全通道。2.搅拌机支持落鱼加气块上，顶棚未做防护。3.主干道未硬化，且泥泞不堪，材料胡乱堆放。4.现场存在大量白色垃圾，建筑垃圾未及时清运。5.材料仓库材料堆放混乱，且无消防灭火设备。6.食堂液化气未安装报警装置，无食品经营许可证。 | 6
3 | 2024.2.27 | 限期整改 | 铜鼓县智慧工业园区基础设施建设项目 | 桂林市第八建筑安装工程公司 | 江西中韵建设项目管理咨询有限公司 | 铜鼓县发展控股集团有限公司 | 1.工人宿舍区域电动三轮车充电，存在安全隐患。2.现场电焊、模板切割机等作业未配备灭火器。3.安全网首层未封闭，部分安全网破损。4.3#楼南侧护坡未加固。5.监理日志总监理工程师未及时审阅，监理日志内容未完全体现现场情况。6.项目经理带班记录整改措施未形成闭环管理。7.6#楼西南侧外脚手架搭设不符合要求底部未回顶，3#楼外力杆局部缺失。 | 7
4 | 2024.2.28 | 限期整改 | 铜鼓县人民医院新建项目 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 铜鼓县人民医院 | 1.发热门诊楼首层未封闭，悬挑部分未封闭，临边洞口未防护。2.发热门诊楼未设置安全通道。3.工人宿舍区门口有积水，食堂周边有大量白色垃圾。 | 3