## Sheet1
2024年3月建筑工地检查台账
序号 | 检查时间 | 下达 整改要求 | 工地名称 | 施工单位 | 监理单位 | 建设单位 | 检查发现的主要问题 | 隐患条数
1 | 2024.3.4 | 限期整改 | 高桥乡保障性租赁住房项目 | 江西省中亿合建设有限公司 | 顶峰工程咨询有限公司 | 铜鼓县发展控股集团有限公司 | 1.首层未封闭，西南侧脚手架无剪刀撑，连墙件密度不够，安全网局部破损，脚手板未满铺，且存在大量建筑垃圾。2.物料提升机无安全门，开关箱放置在钢管上。3.楼梯临边缺失。4.材料胡乱堆放，现场无喷淋、雾炮。5.无安全通道。 | 5
2 | 2024.3.5 | 限期整改 | 大段镇保障性租赁住房项目 | 江西省轩凌建设有限公司 | 江西中韵建设项目管理咨询有限公司 | 铜鼓县发展控股集团有限公司 | 1.首层未封闭，外架用于支持梁底，外架底部存在大量建筑垃圾。2.物料提升机无安全门，卸料平台未固定。3.施工用电线缠在钢管上，存在风险。4.现场无扬尘冲洗设备。5.现场未见各项安全体系资料（危大工程清单、安全日志、安全教育、安全交底等）。 | 5
3 | 2024.3.5 | 限期整改 | 带溪乡保障性租赁住房项目 | 江西盛通建设工程有限公司 | 江西中韵建设项目管理咨询有限公司 | 铜鼓县发展控股集团有限公司 | 1.安全网、外架均未达到施工进度要求，且扫地杆、立杆间距不符合要求。2.物料提升机开关箱设置在钢管上，且无安全门。3.施工用电未按“三级配电”设置，且缠在钢管上。4.现场无施工单位办公场所，会议室。5.现场未见各种资料（危大工程清单、安全教育、安全日志、各种施工方案）。 | 5
4 | 2024.3.8 | 限期整改 | 铜鼓县人民医院新建项目 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 铜鼓县人民医院 | 1.体检中心单位工程基坑开挖未及时做好边坡支护。2.未见相应的边坡支护专项施工方案（体检中心单位工程基坑开挖）。3.室内装修部分存在工人吸烟情况，未加强安全教育。 | 3